## 1-资金明细
附件1
2022年智慧常德建设资金收支汇总表
单位：万元
序号 | 项目类别 | 预算金额 | 下达金额 | 支出金额 | 结转金额
1 | 新建项目 | 344 | 182.61 | 182.61 | 0
2 | 续建项目 | 7475 | 5011.49 | 4091.06 | 920.43
3 | 运维项目 | 1181 | 1112.36 | 1112.36 | 0
合计 |  | 9000 | 6306.46 | 5386.03 | 920.43

## 2-项目明细
附件2
2022年智慧常德建设资金项目实施情况表
序号 | 项目 类别 | 申报单位 | 项目名称 | 资金情况 |  |  |  | 产出情况 |  | 效益情况 |  | 存在的问题
|  |  |  | 预算 资金 | 下达 金额 | 使用 资金 | 结转 结余 | 计划产出 | 完成 情况 | 预期效益 | 实现 程度
1 | 新建 项目 | 市委办 | 涉密项目1 | 344 | 182.61 | 182.61 | 0 | 实施内容涉密 | 产出 达标 | 实施内容涉密 | 效益明显
2 | 续建 项目 | 市行政审批服务局 | 涉密项目2 | 404 | 399.86 | 399.86 | 0 | 实施内容涉密 | 产出 达标 | 实施内容涉密 | 效益明显
3 |  |  | 云中心灾备及网络防护 | 128 | 126.01 | 126.01 | 0 | 为云中心添置混闪存储设备、储存一体机等灾备及网络防护设备。 | 产出时效不达标 | 解决云中心容灾设备缺失、灾备设备不足的问题，实现双活储存替代生产区域单储存，排除单点储存故障隐患，提升云中心安全防灾能力，保障平稳运行。 | 效益明显 | 产出时效不达标，项目2022年3月才完成初步验收，较合同约定工期延期3个月。
4 | 续建 项目 | 市行政审批服务局 | 应用支撑平台(一期) | 672 | 283.42 | 0 | 283.42 | 依托于云计算中心和市政府数据资源共享交换平台，建设市县一体的常德市城市大脑应用支撑平台。 | 产出时效不达标 | 加强政府信息资源整理，实现全市数据资源的标准规范统一，提升全局的数据分析能力，充分挖掘利用数据价值，整体提升全市一站式数据服务水平。 | 未完成实现 | 1.合同签订不及时。项目公开招标中标后54日才签订合同。 2.产出时效不达标。较合同约定工期延期10个月。 3.效益未完全实现。配套关联的应用平台开发进度迟缓，测试案例不够,支撑性服务效益未充分发挥。
5 |  |  | 常德城市运行管理中心 | 779 | 93.02 | 0 | 93.02 | 打造1200平米的城市运行管理中心，建设内容有大屏显示系统、分布式管理系统管理系统、融合通信系统、数字会议系统、扩声系统、高清录播系统、调度控制中心、网络系统、综合安防系统、公共广播系统、综合布线及配套设施等13个子系统。 | 产出 达标 | 打造常德市的城市大脑中枢，实现城市状态态势感知与运行监测的可视化展现，实现城市管理的联动指挥，为城市发展和管理决策提供支撑,并满足接待展示、会议培训等相关需求。 | 效益明显
6 | 续建 项目 | 市行政审批服务局 | 电子印章用章系统 | 57 | 0 | 0 | 0 | 按照国家关于电子印章系统技术标准规范，开发建设全市电子印章系统。 | 产出数量不达标 | 为全市及各区县提供电子印章服务，实现与省统一电子印章服务平台对接，实现全市电子印章的互认互信。 | 暂未实现 | 年内仅完成方案编制和备案工作，未启动建设，产出不达标，效益未实现。
7 |  |  | 政策计算器 | 166 | 60 | 60 | 0 | 利用互联网和大数据等信息技术，汇聚国家、省、市政策，并对入库的政策进行分解、标签化和结果化，实现入库政策的精准解读，为企业提供政策计算器技术服务。涉及的主要功能包括政策一键查、政策匹配、政策计算器等。 | 产出 达标 | 为企业和群众及时、准确、精准匹配政策，提供政策计算服务；为政府政策提供数据依据，辅助决策。 | 效益明显
8 |  |  | 常德政务公开“标准化规范化”平台 | 114 | 34.76 | 34.76 | 0 | 建设政务公开“标准化、规范化”平台,包括市本级政府门户网站，县市区政府门户网站、六小区门户网站、市直单位部门网站的政务公开栏目，同时建设9个县市区基层政务公开专栏 | 产出 达标 | 进一步提升政务公开标准化规范化水平，提高公众对政务公开的满意度。 | 项目按计划建设中
9 | 续建 项目 | 市行政审批服务局 | 网络与数据安全监管平台（二期) | 65 | 0 | 0 | 0 | 在一期基础上建设数据库安全审计系统，数据安全运维管理系统，数据安全监管平台中心并提供驻场服务。 | 产出 达标 | 满足数据安全的新规定、新要求，进一步提升政府数据资源在处理过程中的保密性、安全性、完整性和可用性，提升政府数据信息资源安全管理能力。 | 项目按计划建设中
10 |  |  | 互联网+政务一体化平台 | 441 | 437.25 | 437.25 | 0 | 依托于云计算中心和市政府数据资源共享交换平台，在已建成的网上办事大厅基础上，增加一件事一次办、全城通办、无证明城市、三少一快持续优化系统、智能交换机器人、智能导航系统、人脸识别、政务服务好差评系统。 | 产出时效不达标 | 拓展线上政务服务功能，优化政务服务流程，进一步提升群众办事便利度和满意度。 | 效益明显 | 启动不及时。项目2021年12月才启动招标采购工作，未在技术评审有效期内及时开展，延期6个月。
11 |  | 市委办 | 涉密项目3 | 1173 | 1173 | 1173 | 0 | 实施内容涉密 | 产出 达标 | 实施内容涉密 | 效益明显
12 |  |  | 涉密项目4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 实施内容涉密 | 产出 达标 | 实施内容涉密 | 效益明显
13 |  |  | 涉密项目5 | 197 | 0 | 0 | 0 | 实施内容涉密 | 产出 达标 | 实施内容涉密 | 效益明显
14 | 续建 项目 | 市委办 | 党政机关电子公文单套制归档管理系统 | 92 | 84.98 | 41.4 | 43.58 | 建设党政机关电子公文单套制归档管理系统 | 产出时效不达标 | 实现全市电子公文档案的集约化管理提供技术支撑，加强电子公文归档管理，有效维护电子公文的真实性、完整性、安全性和可识别性。 | 项目按计划建设中 | 产出时效不达标。项目2022年12月完成初步验收，较合同约定工期延期1年。
15 |  | 市政府办 | 互联网出口统一改造 | 89 | 0 | 0 | 0 | 截止2022年底项目未启动 | 产出数量不达标 | 截止2022年底项目未启动 | 暂未实现 | 年内未启动建设，产出不达标，效益未实现。
16 |  | 市财政局 | 预算管理一体化系统 | 258 | 0 | 0 | 0 | 建设预算管理一体化基础支撑能力项目，包括市本级大数据中心及预算评估系统等。 | 政策性影响，暂未实施 | 推动各级预算管理规范化、标准化和自动化,为深化预算制度改革提供基础保障。 | 政策性影响，暂未实施 | 预算管理一体化系统由省财政厅主导，因省厅规划和政策尚未明确等原因，未避免重复建设，项目仍在需求调研和设计阶段。
17 | 续建 项目 | 市委统战部 | 智慧统战平台 | 131 | 220.62 | 210.78 | 9.84 | 依托云计算中心、政务数据共享平台和政务外网，建设市县一体智慧统战平台，包括基础信息管理系统、日常办公系统、综合业务系统、分析决策系统、移动端应用系统以及第三方系统对接等功能的开发。 | 产出 达标 | 实现统战代表人士发现储备，教育培养，选拔任用和管理的信息化、规范化，进一步提升全市统战工作科学化、信息化、规范化水平。 | 效益明显
18 |  | 市审计局 | 智慧联网审计(二期) | 79 | 78.88 | 78.88 | 0 | 在智慧联网审计一期的基础上，对联网审计和移动审计办公系统进行升级改造，增加非税执行审计应用、社保资金执行审计应用、公积金执行审计应用、政府采购执行审计应用及国库集中支付系统升级等。 | 项目停止 | 增强平台功能，扩展审计应用，提高审计效率。 | 项目停止 | 因为被审计单位的信息系统实行了全省一体化管理，该系统建设的必要性减弱，项目已停止。
19 |  | 市政法委 | 社会治理网格化(四期) | 210 | 197.25 | 197.25 | 0 | 以前三期开发成果为基础，进行功能升级改造，包括系统管理、业务应用、用户界面、历史数据升级改造。 重点建设微平台应用， | 产出 达标 | 进一步提升网格化治理和服务水平提供技术支持。提升全市社会治理法治化、智能化和专业化水平。 | 效益明显 | 政府采购执行不严。7.13万元监理服务费先实施后补电子卖场采购程序。
20 | 续建 项目 | 市公共资源交易中心 | 掌上交易系统 | 92 | 0 | 0 | 0 | 将PC端交易系统功能拓展至移动端，建设移动端公共资源交易业务平台。 | 产出 达标 | 交易主体可通过手机实现交易操作，实现PC端一样功能，提高交易系统便利性。 | 效益明显 | 政府采购执行不严。2.2万元监理费，1.96万元软件检测费未按要求通过电子卖场采购。
21 |  | 市市场监管局 | 综合会议指挥调度系统 | 110 | 45.35 | 45.35 | 0 | 建设高清视频会议系统，包括16.9㎡LED显示屏，会议设备1套 | 产出达标 | 提高市场监管综合调度能力，提升会务管理准确性和科学性，满足远程视频会议需求。 | 效益明显 | 政府采购执行不严。2.61万元设计费未按要求通过电子卖场采购。
22 |  | 市统计局 | 大数据服务平台 | 107 | 0 | 0 | 0 | 建设集数据采集、加工、处理、分析、审核、预警、报告展示等功能为一体的综合性统计数据服务平台 | 产出 达标 | 借助信息化手段，提高统计工作效率，提升统计数据准确性、时效性、真实性，提高统计计量标准化和统计服务社会化水平。 | 项目按计划建设中
23 |  | 市卫健委 | 智慧医疗分级诊疗协同平台（二期） | 196 | 0 | 0 | 0 | 建设全市分级诊疗协同平台， | 产出数量不达标 | 对接省远程医疗服务与监管平台，接入国家级、省级三甲医院等优质医疗资源，构建以市级医院为专家医院覆盖全市县、乡、村医疗机构的分级诊疗服务体系，为进一步基层医疗机构诊疗能力提供技术支撑。 | 暂未实现 | 年内未启动建设，产出不达标，效益未实现。
24 | 续建 项目 | 市人社局 | 系统迁移至信创云及配套建设 | 193 | 97.52 | 74.52 | 23 | 将人社局信息中心前移至市民之家云中心，进行网络信息安全等保升级 | 产出时效不达标 | 提升数据共享和信息安全水平 | 效益明显 | 产出时效不达标。项目于2022年7月初步验收，较合同约定时间延期2个月。
25 |  | 市财政局 | 市级财税综合信息共享平台 | 60 | 86.35 | 86.25 | 0.1 | 2022年以前已完成的老项目，本年度资金主要用于支付尾款
26 |  | 市委党校 | 新建学员宿舍和综合楼配套信息化项目 | 312 | 312 | 295.27 | 16.73 | 2022年以前已完成的老项目，本年度资金主要用于支付尾款
27 |  | 市司法局 | 智慧司法 | 218 | 218 | 59.28 | 158.72 | 2022年以前已完成的老项目，本年度资金主要用于支付尾款
28 |  | 市纪委监委 | 电子数据取证实验室 | 412 | 410 | 407 | 3 | 2022年以前已完成的老项目，本年度资金主要用于支付尾款
29 |  | 市委宣传部 | 网络安全应急指挥中心 | 669 | 653.22 | 364.2 | 289.02 | 2022年以前已完成的老项目，本年度资金主要用于支付尾款
30 | 运维 项目 | 市行政审批服务局 | 云中心服务费 | 766 | 760.42 | 760.42 | 0 | 通过政府购买服务为常德云计算中心提供运维服务 | 产出 达标 | 保障常德云计算中心安全、稳定运行，为全市行政事业单位及国有企业提供优质高效服务。 | 效益明显
31 |  |  | 云中心机房租金 | 145 | 145 | 145 | 0 | 常德云计算中心房屋租赁费，租赁面积1990㎡ | 产出 达标 |  | 效益明显
32 |  |  | 云中心电费 | 160 | 156.03 | 156.03 | 0 | 常德云计算中心电费 | 产出 达标 |  | 效益明显
33 |  |  | 政务公开平台与政府网站集约化平台信息运维服务项目 | 50 | 0 | 0 | 0 | 对全市110个政务网站和140个政务新媒体进行监测，对市政府门户网站及微信、微博等新媒体开展运维服务。 | 产出 达标 | 保证市政府门户网站及新媒体稳定运行，数据内容及时更新。 加强全市政务网站及新媒体平台监督管理，妥善回应公众关切，增强政务公开成效，维护政府形象。 | 效益明显
34 |  |  | 政府网站集约化平台普查监测、等保测评 | 30 | 24.48 | 24.48 | 0 | 对全市110个政务网站错链、更新超期进行监测。 | 产出 达标 | 加强全市政务网站及新媒体平台监督管理，增强政务公开成效，维护政府形象。 | 效益明显
35 |  |  | 政务短信平台服务费 | 30 | 26.43 | 26.43 | 0 | 政务短信支撑平台短信费用 | 产出 达标 | 保障政务短信平台正常运转 | 效益明显
合计 |  |  |  | 资金情况 预算 资金: 9000; 资金情况 下达 金额: 6306.46; 资金情况 使用 资金: 5386.03; 资金情况 结转 结余: 920.43

## 3-目标
附件3
绩效目标完成情况表
序号 | 目标内容 | 指标值 | 完成值 | 完成情况
一 | 软件平台建设
1 | 软件平台开发项目数量 | 14个 | 10个 | 未完成
2 | 软件平台开发质量验收合格率 | 100% | 100% | 完成
3 | 软件平台第三方测评合格率 | 100% | 100% | 完成
4 | 各项目按期开工率 | 100% | 1个项目未及时启动建设 | 未完成
5 | 各项目按期完工率 | 100% | 2个项目完工不及时 | 未完成
6 | 各项目成本节约率 | ≥0 | 尚未结算评审 | 待结算评审后评定
二 | 信息化硬件建设
1 | 信息化硬件建设项目数量 | 5个 | 4个 | 未完成
2 | 项目质量验收合格率 | 100% | 100% | 未完成
3 | 各项目按期开工率 | 100% | 100% | 未完成
4 | 各项目按期完工率 | 100% | 2个项目完工不及时 | 未完成
5 | 各项目成本节约率 | ≥0 | 6.75% | 未完成
三 | 运维及监测服务
1 | 云计算中心房屋租赁面积 | 1990平方米 | 1990平方米 | 完成
2 | 运行维护软件及设备数量 | 785台/套 | 785台/套 | 完成
3 | 市政府门户网站全年信息更新量 | ≧14700条 | 15588条 | 完成
4 | 市政府微信公众号全年推送信息数量 | ≧616期 | 713期 | 完成
5 | 政策文件图文解读制作 | ≧13期 | 48期 | 完成
6 | 市政府常务会议图文解读制作全年 | ≧12期 | 22期 | 完成
7 | 市政府全会图文解读制作全年 | ≧2期 | 3期 | 完成
8 | 视频新闻分段剪辑制作全年 | ≧2300条 | 2342条 | 完成
9 | 监测检查网站数量 | 110个 | 110个 | 完成
10 | 监测检查新媒体数量 | 140个 | 140个 | 完成
11 | 政务短信发送数量 | 60万条以上 | 69.55万条 | 完成
12 | 普查网站和政务新媒体监测频率 | 1次/周 | 1次/周 | 完成
13 | 非普查网站监测频率 | 1次/月 | 1次/月 | 完成
15 | 运维及监测检查服务质量考核达标率 | 100% | 100% | 完成
16 | 监测检查发现问题交办整改率 | 100% | 100% | 完成
17 | 各项服务完成及时率 | 100% | 100% | 完成
五 | 项目效益
1 | 统筹基础建设，推动共建共享 | 效益实现 | 1个项目效益未完全实现 | 未完成
2 | 加强数据防护，保护信息安全 | 效益实现 | 1个项目效益暂未实现 | 未完成
3 | 拓展政务平台应用，提升政务服务效率 | 效益实现 | 2个项目效益暂未实现 | 未完成
4 | 规范政务公开，维护政府形象 | 效益实现 | 效益实现 | 完成
六 | 满意度
1 | 社会公众满意度 | 90%以上 | 86.95% | 未完成

## 4-评价体系
附件4
项目支出绩效评价指标体系
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 | 扣分 | 扣分理由
决 策 （15分） | 项目 立项 4分 | 立项依据 充分性 | 2.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 2.5 | 0
|  | 立项程序 规范性 | 1.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 1.5 | 0
| 绩效 目标 6分 | 绩效目标 合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 0
|  | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.5分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.5分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 3.5 | 0.5 | 绩效目标不明确，未充分细化量化，扣1分
决 策 （15分） | 资金 投入 5分 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 0
|  | 资金分配 合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 1.5 | 0.5 | 建设计划下达过晚，扣0.5分
过 程（25分） | 资金 管理 14分 | 资金 到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率得分=2*资金到位率，资金到位率60%以下不得分。 | 2 | 0
|  | 预算 执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率得分=4*预算执行率，预算执行率60%以下不得分。 | 3.42 | 0.58 | 预算执行率85.4%，扣0.58分
|  | 资金使用 合规性 | 8 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用等情况（4分）。 每发现1处不合规，扣1分，扣完为止；若出现虚列支出等情节严重的情况，可直接扣4分。 | 8 | 0
过 程（25分） | 组织 实施 11分 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。 每发现1处不符合要求，扣1分，扣完为止。 | 4 | 0
|  | 制度执行 有效性 | 7 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（3分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1.5分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1.5分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 6 | 1 | 合同管理不规范，政府采购执行不严，扣1分
产 出（30分） | 产出数量 | 实际 完成率 | 7.5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | ①软件平台开发项目产出数量是否完成绩效目标（4分），每一项未完成扣0.5分，扣完为止。 ②信息化工程项目产出数量是否完成绩效目标（2分），每一项未完成扣0.5分，扣完为止。 ③运维及监测服务产出数量是否完成绩效目标（1.5分），每一个子项未完成扣0.5分，扣完为止。 （因新冠疫情、政策调整等不可抗力影响未完成不扣分） | 6 | 1.5 | 4个软件开发项目未完成，其中预算管理一体化系统和智慧联网审计(二期)主要受政策影响，扣1分； 互联网出口统一改造1个信息化硬件建设项目未完成，扣0.5分。
产 出（30分） | 产出质量 | 质量 达标率 | 7.5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ①软件平台开发质量及第三方检测合格率是否完成绩效目标（4分），每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 ②信息化工程项目质量是否完成绩效目标（2分），每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 ③运维及监测服务质量是否完成绩效目标（1.5分），每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 7.5 | 0
| 产出时效 | 完成 及时性 | 7.5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | ①软件平台开发项目开工及完工及时率是否完成绩效目标（4分），每一项不及时扣0.5分，扣完为止。 ②信息化工程项目开工及完工及时率是否完成绩效目标（2分），每一项不及时扣0.5分，扣完为止。 ③运维及监测服务完成及时率是否达到绩效目标（1.5分），每一项不及时扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 2.5 | 软件开发项目1个开工不及时，2个完工不及时，扣1.5分； 信息化工程项目2个完工不及时，扣1分。
| 产出成本 | 成本 节约率 | 7.5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% 实际成本：项目最终分配拨付资金；计划成本：项目预算额度。 成本节约率是否完成目标（7.5分），每一项未完成扣0.5分，扣完为止。 | 7.5 | 0
效 益 （30分） | 项目效益 | 实施效益 | 22 | 项目实施所产生的效益。 | ①统筹基础建设，推动共建共享（5.5分）。 ②加强数据防护，保护信息安全（5.5分）。 ③拓展政务平台应用，提升政务服务效率（5.5分）。 ④规范政务公开，维护政府形象（5.5分）。 根据每个项目效益实现程度确定得分。 | 20 | 2 | 应用支撑平台效益未完成实现，扣0.5分； 互联网出口统一改造项目年内未启动，信息安全防护效益未全部实现，扣0.5分 电子印章用章系统等2个项目年内未启动或延期，提升政务服务效益未全部实现，扣1分
|  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众满意度，根据调查问卷结果计分（8分）。满意度90%（含）以上计8分,满意度85%（含）-90%计7分;满意度80%（含）-85%计6分;75%（含）-80%计5分；70%（含）-75%计4分；70%以下不计分。 | 7 | 1 | 公众满意度86.95%，扣1分
合计 |  |  | 100 |  |  | 90.42 | 9.58
注：项目评价指标体系以《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知（财预〔2020〕10号）为基础；根据项目特性，将建设项目存在重大信息安全隐患和重大违纪违规行为作为项目否决性指标，当项目存在相关情况时，评价等级直接调整为“差”。